Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

средняя школа с. Талицкий Чамлык

Добринского муниципального района Липецкой области

Утверждён приказом

от 31.12.2016 г. № 257

директор             Н.Н. Нестерова

План - график

мероприятий (дорожная карта) по введению и реализации ФГОС НОО для обучающихся  с ограниченными возможностями здоровья на 2017 – 2020 г.

Цель:  обеспечение  условий  для  введения  и  реализации  федерального  государственного  образовательного  стандарта  начального общего образования обучающихся с ограниченными возможностями	здоровья	и	федерального	государственного образовательного  стандарта  начального общего  образования обучающихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) (далее - ФГОС ОВЗ).

Задачи:

- изучить нормативные документы федерального, областного, муниципального уровней для подготовки введения ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- разработать нормативно-правовые локальные акты для подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- обеспечить материально-техническое оснащение образовательного процесса в соответствии с ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- организовать методическое сопровождение педагогов по подготовке к введению и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ.

- обеспечить вариативность и разнообразие содержание образовательных программ и организационных форм общего образования, возможность формирования образовательных программ различных уровней сложности и направленности с учетом особых образовательных потребностей обучающихся с ОВЗ.

Направления деятельности:

- нормативно-правовое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- организационно-содержательное, аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- кадровое обеспечение подготовки введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- информационное обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ;

- материально-техническое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

- финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС НОО для обучающихся с ОВЗ

Функциональные обязанности администрации:

1.определение цели, задачи;

2.создание рабочей группы;

3.составление дорожной карты ;

4. информирование педагогической и родительской общественности  о работе школы по введению ФГОС НОО ОВЗ;

5.формирование  нормативно - правовой базы школы;

6.написание адаптированной образовательной программы  в рамках перехода на  ФГОС НОО ОВЗ;

6. анализ результатов 1 этапа введения ФГОС НОО ОВЗ.

Функциональные обязанности учителя 1 класса:

- написание рабочих программ  в рамках перехода на  ФГОС НОО ОВЗ ;

- участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО  ОВЗ;

- освоение УМК;

- образовательная деятельность в классе по новой АООП НОО;

- мониторинг результатов освоения программы;

Функциональные обязанности методического объединения учителей начальных классов

- создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС НОО ОВЗ;

- участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;

- анализ результатов работы

Функциональные обязанности  специалистов психолого-педагогического сопровождения

- участие в написании адаптированной основной образовательной программы ФГОС НОО ОВЗ;

- формирование методических рекомендаций для педагогов, родителей при переходе  на  ФГОС НОО ОВЗ.

|  | Направления мероприятий | Сроки проведения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 1.1 | Разработка нормативных правовых актов ОУ, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) | Январь- апрель 2017г. | Нестерова Н.Н. Комарова Н.А. |
| 1.2 | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ: размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОУ. | 2017– 2020 г. | Расевич А.Н., ответственный за сайт |
| 1.3 | Проведение мониторинга готовности ОУ к введению ФГОС ОВЗ (нормативно-правовое, организационно-методическое, кадровое, материально-техническое обеспечение) | апрель - май 2017 г | Нестерова Н.Н. Комарова Н.А. |
| 1.4 | Изучение и использование в практике инструктивных писем, методических рекомендаций Минобрнауки России по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Постоянно | Нестерова Н.Н. Комарова Н.А., Рабочая группа |
| 1.6 | Разработка и утверждение адаптированной образовательной программы НОО для обучающихся с ОВЗ ( вариант 2,) | Март-август 2017 года | Рабочая группа Нестерова Н.Н. Комарова Н.А., Васнева Т.В. |
| 1.7 | Разработка модели внеурочной деятельности |  |  |
| 1.8. | Ведение мониторинга системы образования детей с ограниченными возможностями здоровья (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14») | Ежегодно, начиная с 2017 года | Нестерова Н.Н. Комарова Н.А. |
| 1.9 | Формирование заказа учебной литературы в рамках реализации ФГОС НОО ОВЗ: определение списка учебников и учебных пособий, используемых в образовательном процессе в соответствии с ФГО НОО ОВЗ на основе утвержденного федерального перечня | Ежегодно, Начиная с 2017 года | Комарова Н.А, Расевич Е.И. |
| 1.10 | Разработка плана методической работы с ориентацией на проблемы введения ФГОС-ОВЗ НОО | Ежегодно, начиная с мая 2017г | Комарова Н.А. Киньшина Е.И. Шабалкина О.В. |
| 2 | Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 2.1 | Создание рабочей группы по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | Апрель 2017г. | Комарова Н.А., Нестерова Н.Н. Руководители МО |
| 2.2 | Проведение совещаний, семинаров, заседаний школьных МО педагогов по вопросам введения ФГОС НОО ОВЗ | В течение 2017- 2020 г. | Комарова Н.А., Нестерова Н.Н. Шабалкина О.В. |
| 3. | Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 3.1 | Обеспечение поэтапного повышения квалификации руководящих и педагогических работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ: разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОУ по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ на уровне ОУ; участие руководящих и педагогических работников ОУ в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ . | 2017г-2020г | Нестерова Н.Н. Комарова Н.А. |
|  |  | Постоянно | Нестерова Н.Н. Комарова Н.А. |
| 3.2 | Проведение проблемных педсоветов, обучающих семинаров для педагогов ОУ по реализации ФГОС-ОВЗ НОО | Постоянно | Комарова Н.А. |
| 4 | Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 4.1 | Обеспечение минимальной оснащённости учебного процесса и оборудования учебных помещений в соответствии с требованиями ФГОС | 2017 год | Нестерова Н.Н. |
| 4.2 | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ: корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ | 2017 -2018 уч.г. | Нестерова Н.Н. |
| 5. | Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| 5.1 | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ Участие педагогических работников образовательных организаций в районных, областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС НОО ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2017 года | Комарова Н.А., Нестерова Н.Н. Киньшина Е.И. |
| 5.2 | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации | 2017-2020 г.г. | Комарова Н.А. Расевич А.Н. |
| 5.3 | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ через сайт ОУ, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | 2017- 2020 г.г. | Комарова Н.А. Расевич А.Н., классные руководители |
| 5.4 | Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ | Ежегодно | классные руководители |
| 6 | Психолого-педагогическое обеспечение введения ФГОС ОВЗ |
| 6.1 | Реализация моделей психолого-педагогического сопровождения ФГОС ОВЗ | 2017-2020 г. | Комарова Н.А., Шабалкина О.В., Травина Г.Н., Голикова Т.Н., руководитель ШМО учителей начальных классов, учителя начальных. |
| 7 | Материально-техническое сопровождение |
| 7.1 | Приведение материально-технической базы школы к нормативным требованиям ФГОС ОВЗ: оснащение учебных кабинетов, образовательного и коррекционно-развивающего пространства школы. | 2017-2020 г | Комарова Н.А., Нестерова Н.Н. |
| 7.2 | Обеспечение соответствия материально-технической базы реализации АООП НОО ОВЗ действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников образовательного учреждения. | 2017-2020 г | Комарова Н.А., Нестерова Н.Н. Дураков С.Н. |
| 7.3 | Обеспечение доступа учителям, переходящим на ФГОС НОО ОВЗ, к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных. | 2017-2020 г | Комарова Н.А., Нестерова Н.Н. |